## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МП АЭС
___________________В.В. Марков
"_____" ________________ 2013г.
План
капитального ремонта МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»
на 2014 год
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Сметная | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
стоимость,
тыс. руб.
I | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
1 | ТП-462 ф.6 |  | 0.28 | 707.94 | ТП-462 ф.6
2 | ТП-466 ф.1 |  | 0.23 | 408.4 | ТП-466 ф.1
3 | ТП-506 ф.4 |  | 0.34 | 713.71 |  | ТП-506 ф.4
4 | ТП-506 ф.2 |  | 0.72 | 1323.29 |  | ТП-506 ф.2
5 | ТП-506 ф.3 |  | 0.435 | 784.44 |  | ТП-506 ф.3
6 | ТП-66 ф. 8 |  | 0.342 | 680.64 | ТП-66 ф.8
| Итого по ВЛ-0,4 кВ | км | 2.347 | 4618.42
II | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
1 | ф. 28/2 - 412 | км | 1.33 | 2816.44 |  | РП-28/2-412
2 | ф. 97/15 - РП-2/17 (совм подвес с ВЛ-0,4 кВ ТП-506 ф.3) | км | 0.305 | 508.19 |  | РП-97/15-РП-2/17
3 | ф. 28/22 - РП-7/11 | км | 0.805 | 483.17 | ф. 28/22 - РП-7/11
| Итого по ВЛ-10 кВ | км | 1.635 | 3807.8
III | Капитальный ТП
1 | Капитальный ремонт трансформаторов (400 кВА-10шт, 630 кВА-10 шт) | шт | 20 | 1642.3796 | в течение года
2 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций | шт | 10 | 4497.75 |  | 5 | 5
3 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) | шт | 10 | 1855.78 |  | 5 | 5
| Итого ремонту ТП | шт |  | 7995.9096
IV | Капитальный ремонт административных зданий МП АЭС по ул. Советская 25
1 | Капитальный ремонт административных зданий МП АЭС по ул. Советская 25 | шт | 1 | 1239.16
| Итого ремонт адм зданий | шт | 1 | 1239.16
V | ПИР | шт | 10 | 1510 | 5 | 3 | 1 | 1
VI | Капитальный ремонт КЛ-10кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБ2л 3х120 | км | 0.4 | 2032.324 | в течение года
2 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБ2л 3х240 | км | 0.2 | 1253.902 | в течение года
| Итого ремонту ТП | шт | 0.6 | 3286.226
VII | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х70 | км | 0.15 | 355.872 | в течение года
2 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х120 | км | 0.25 | 654.795 | в течение года
3 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х150 | км | 0.1 | 284.89 | в течение года
4 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х185 | км | 0.1 | 303.609 | в течение года
| Итого ремонту КЛ-0,4кВ | км | 0.6 | 1599.166
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2014г. |  |  | 24056.6816
Первый зам. директора -
| главный инженер |  |  |  |  | В.В. Кранин
Зам. директора по
| капитальному строительству |  |  |  |  | П.Н. Панов
Зам. главного инженера
| по ремонту |  |  |  |  | Э.А. Меркушев
| Начальник ПТО |  |  |  |  | А.А. Ханин
| Ведущий экономист |  |  |  |  | В.Н. Гусаров