## стр.1
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы Муниципальным предприятием г. Абакана "Абаканские электрические сети" за 2012 г.
Утверждаю Первый зам.директора-гл.инженер МПАЭС
В.В.Кранин
(подпись)
[34 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 | 12 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. | [6 empty] | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[24 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |  |  | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 84.91 | 17.02 | 25.2 | 42.69 |  | 84.7176 | 17.4785 | 56.6789 | 10.5603 | [8 empty] | 84.7176 | 17.4785 | 56.6789 | 10.5603
1.1 | Электросетевые объекты без НДС | 67.91 | 9.02 | 23.68 | 35.21 |  | 71.7217 | 10.1882 | 52.637 | 8.8965 | [8 empty] | 71.7217 | 10.1882 | 52.637 | 8.8965
| Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ взамен существующих) | 2.58 | 0.32 | 0.91 | 1.35 |  | 4.6557 | 0.462 | 3.3517 | 0.842 | [8 empty] | 4.6557 | 0.462 | 3.3517 | 0.842 | [16 empty] | 1.82
1 | ПС Полярная-РТП-19 | 1.4 | 0.12 | 0.52 | 0.76 |  | 1.3311 |  | 1.3311 | [9 empty] | 1.3311 |  | 1.3311 | [10 empty] | 2012 | 30 |  |  |  |  | АСБл | 0.23
2 | Замена выходов на РП-5 | 0.7 | 0.1 | 0.24 | 0.36 |  | 0.70266 | 0.122 | 0.58066 | [9 empty] | 0.70266 | 0.122 | 0.58066 | [10 empty] | 2012 | 30 |  |  |  |  | АСБл | 0.36
3 | ТП-180-255 | 0.48 | 0.1 | 0.15 | 0.23 |  | 1.266 | 0.34 | 0.646 | 0.28 | [8 empty] | 1.266 | 0.34 | 0.646 | 0.28 | [9 empty] | 2012 | 30 |  |  |  |  | АСБл | 0.49
4 | 28/15-РП-7/14 | [5 empty] | 1.356 |  | 0.794 | 0.562 | [8 empty] | 1.356 |  | 0.794 | 0.562 | [9 empty] | 2012 | 30 |  |  |  |  | АСБл | 0.74
| Реконструкция ВЛ-10 кВ (замена участков ВЛ-10 кВ проходящие через жилые дома, детские сады и т.д.) | 7.44 | 1.1 | 2.54 | 3.8 |  | 8.1892 | 1.5741 | 5.2861 | 1.329 | [8 empty] | 8.1892 | 1.5741 | 5.2861 | 1.329 | [16 empty] | 7.19
1 | ф.97/15 -РП-2/17 | 4.64 | 0.7 | 1.58 | 2.36 |  | 3.139 | 1.12 | 1.546 | 0.473 | [8 empty] | 3.139 | 1.12 | 1.546 | 0.473 | [9 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 1.71
2 | ф.РТП-20/19- 462 | 2.8 | 0.4 | 0.96 | 1.44 |  | 2.2705 | 0.43138 | 1.8392 | [9 empty] | 2.2705 | 0.43138 | 1.8392 | [10 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 1.29
6 | Реконструкция не запланированная планом ф.200-227; ф.51-278; ф.77-279; 23/15-278; РП-13/11-РП-14/2; РП-7/6-126 | [5 empty] | 2.7797 | 0.022706 | 1.901 | 0.856 | [8 empty] | 2.7797 | 0.022706 | 1.901 | 0.856 | [9 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 4.19
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ и строительство новых ВЛ-0.4 кВ | 47.18 | 7.3 | 16.07 | 23.81 |  | 47.5746 | 8.1168 | 34.3378 | 5.12 | [8 empty] | 47.5746 | 8.1168 | 34.3378 | 5.12 | [16 empty] | 26.39
1 | ТП-483 | 5.61 | 0.4 | 2.08 | 3.13 |  | 5.7061 | 0.805 | 4.0021 | 0.89896 | [8 empty] | 5.7061 | 0.805 | 4.0021 | 0.89896 | [9 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 4.03
2 | ТП-511 | 6.38 | 0.5 | 2.35 | 3.53 |  | 4.1371 | 0.585 | 2.1731 | 1.379 | [8 empty] | 4.1371 | 0.585 | 2.1731 | 1.379 | [9 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 1.96
3 | ТП-517 | 3.78 | 0.6 | 1.27 | 1.91 |  | 3.2802 | 0.708 | 2.3098 | 0.26235 | [8 empty] | 3.2802 | 0.708 | 2.3098 | 0.26235 | [9 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 1.17
4 | ТП-73 | 3.98 | 0.6 | 1.35 | 2.03 |  | 4.7539 | 0.455 | 3.8628 | 0.43612 | [8 empty] | 4.7539 | 0.455 | 3.8628 | 0.43612 | [9 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 2.6
5 | ТП-592 | 2.58 | 0.4 | 0.87 | 1.31 |  | 1.6228 |  | 1.6228 | [9 empty] | 1.6228 |  | 1.6228 | [10 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 0.98
6 | ТП-13 ф.1.3.4 | 5.21 | 1.2 | 1.61 | 2.4 |  | 5.7489 | 1.218 | 4.5309 | [9 empty] | 5.7489 | 1.218 | 4.5309 | [10 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 3.01
7 | ТП-101 ф.1.2.3.4 | 3.14 | 0.7 | 0.98 | 1.46 |  | 4.4202 | 0.762 | 3.6582 | [9 empty] | 4.4202 | 0.762 | 3.6582 | [10 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 1.61
8 | ТП-360 | 2.81 | 0.4 | 0.96 | 1.45 |  | 2.791 | 0.758 | 2.033 | [9 empty] | 2.791 | 0.758 | 2.033 | [10 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 1.46
9 | ТП-271 | 3.1 | 0.5 | 1.04 | 1.56 |  | 2.8023 | 0.573 | 1.8813 | 0.34798 | [8 empty] | 2.8023 | 0.573 | 1.8813 | 0.34798 | [9 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 1.56
10 | ТП-193 | 3.45 | 0.5 | 1.18 | 1.77 |  | 3.265 | 0.742 | 1.829 | 0.69396 | [8 empty] | 3.265 | 0.742 | 1.829 | 0.69396 | [9 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 2.29
11 | ТП-153 | 4.79 | 0.6 | 1.68 | 2.51 |  | 3.7082 | 0.296 | 2.6619 | 0.75033 | [8 empty] | 3.7082 | 0.296 | 2.6619 | 0.75033 | [9 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 2.54
12 | ТП-115(30) | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 0.16 |  | 1.0438 | 0.53383 | 0.36533 | 0.14462 | [8 empty] | 1.0438 | 0.53383 | 0.36533 | 0.14462 | [9 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 0.46
13 | ТП-113 | 0.99 | 0.4 | 0.24 | 0.35 |  | 1.1577 | 0.462 | 0.69571 | [9 empty] | 1.1577 | 0.462 | 0.69571 | [10 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 0.41
14 | ТП-485 | 0.6 | 0.2 | 0.16 | 0.24 |  | 0.945 | 0.219 | 0.726 | [9 empty] | 0.945 | 0.219 | 0.726 | [10 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 0.47
15 | Вне плана ТП-116 ф.2; ТП- 544 ф.1; ТП-35 ф.2; ТП-454 ф.3;ТП-462 ф.2.5; ТП-600 ф.2; ТП-164 ф.12 | [5 empty] | 2.1926 |  | 1.9859 | 0.20669 | [8 empty] | 2.1926 |  | 1.9859 | 0.20669 | [9 empty] | 2012 | 25 |  |  |  | СВ |  | 1.84
| Реконструкция КЛ-0.4 кВ | 3.71 |  | 1.48 | 2.23 |  | 2.0246 |  | 1.7244 | 0.30017 | [8 empty] | 2.0246 |  | 1.7244 | 0.30017 | [16 empty] | 1.3
1 | Кабельные выхода на опоры от ВЛ-0.4 кВ до ТП-10/0.4 кВ | 3.71 |  | 1.48 | 2.23 |  | 2.0246 |  | 1.7244 | 0.30017 | [8 empty] | 2.0246 |  | 1.7244 | 0.30017 | [9 empty] | 2012 | 30 |  |  |  |  | АВБбШв | 1.3
| Реконструкция ТП-10/0.4 кВ и РП-10/0.4 кВ | 7 | 0.3 | 2.68 | 4.02 |  | 9.2775 | 0.035272 | 7.9369 | 1.3053 | [8 empty] | 9.2775 | 0.035272 | 7.9369 | 1.3053
1 | Замена МТП и старые КТП на новые КТП (7, 12, 485) | 3.4 | 0.3 | 1.24 | 1.86 |  | 2.8964 | 0.035272 | 2.8611 | [9 empty] | 2.8964 | 0.035272 | 2.8611 | [6 empty] | 2012 | 15 | 3 | 1.2
2 | Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ-100) РТП-24, РТП-23, РТП-21. | 3.6 |  | 1.44 | 2.16 |  | 3.6571 |  | 2.3518 | 1.3053 | [8 empty] | 3.6571 |  | 2.3518 | 1.3053 | [5 empty] | 2012 | 15 | 32 яч
3 | Вне плана:ТП-471; РТП-23; ТП-341; демонтаж ТП-580; ТП-320; ТП-391 | [5 empty] | 2.724 |  | 2.724 | [9 empty] | 2.724 |  | 2.724 | [6 empty] | 2012 | 15 | 10
1.2 | ПРОЧИЕ без НДС | 13.2 | 8 |  | 5.2 |  | 9.8383 | 7.2903 | 1.36 | 1.188 | [8 empty] | 9.8383 | 7.2903 | 1.36 | 1.188
1 | Приобритение автотранспорта | 5 |  |  | 5 |  | 1.05 |  |  | 1.05 | [8 empty] | 1.05 |  |  | 1.05
2 | Прибритение информационно-вычислительной техники | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.138 |  |  | 0.138 | [8 empty] | 0.138 |  |  | 0.138
3 | ПИР 2013 г. | 8 | 8 |  |  |  | 7.2903 | 7.2903 | [10 empty] | 7.2903 | 7.2903
4 | Выполнение вне плана (АИИСКУЭ) | [5 empty] | 1.36 |  | 1.36 | [9 empty] | 1.36 |  | 1.36
1.3 | Мероприятия по энергосбережению на 2011 г. | 3.8 |  | 1.52 | 2.28 |  | 3.1586 |  | 2.6819 | 0.4758 | [8 empty] | 3.1586 |  | 2.6819 | 0.4758
| Совершенствование технологических процессов и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | 2 |  | 0.8 | 1.2 |  | 1.5 |  | 1.0233 | 0.4758 | [8 empty] | 1.5 |  | 1.0233 | 0.4758
| Замена устаревших трансформаторов на новые ТМГ12 | 1.8 |  | 0.72 | 1.08 |  | 1.6586 |  | 1.6586 | [9 empty] | 1.6586 |  | 1.6586
| Зам. директора по финансам- главный бухгалтер | [14 empty] | О.В. Гапон
| Заместитель директора по экономике и тарифообразованию | [15 empty] | М.Ю. Пономаренко
| Начальник ПТО | [15 empty] | А.А. Ханин