## стр.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей за 2012 г. Муниципальным предприятием г. Абакана "Абаканские электрические сети"
Утверждаю Первый зам.директора- гл. инженер МП АЭС В.В. Кранин
(подпись)
[24 empty] | " |  |  | " |  | 20 | 12 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [7 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего |  | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | Всего по МП "АЭС" |  |  | 84.91 | 84.7228 | 8.75 | 12.998 | 46.39 | 27.552 | 24.77 | 32.8894 | 5 | 11.2834 | 84.7164 |  | 11.283 | 84.7164 | 11.283 |  | 0.19075 |  | -3.0963 | 3.287
1.1 | Электросетевые объекты без НДС |  |  | 67.91 | 71.7155 | 6.6 | 10.58 | 41.69 | 24.72 | 19.62 | 31.1651 |  | 5.2504 | 71.7164 |  | 5.25 | 71.7164 | 5.25 |  | -3.802 |  | -3.802
| Реконструкция КЛ- 10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) |  |  | 2.58 | 4.6558 | 0.2 | 0.26 | 1.08 | 2.11 | 1.3 | 2.2858 |  |  | 4.662 |  |  | 4.662 |  |  | -2.0723 |  | -2.0723 | [5 empty] | По результатам уточнения проектных и объемов строительно-монтажных работ.
1 | ПС "Полярная"- РТП-19 |  |  | 1.4 | 1.33 | 0.1 | 0.12 | 0.6 | 1.21 | 0.7 |  |  |  | 1.334 |  |  | 1.334 |  |  | 0.07 |  | 0.07
2 | Замена выходов с РП-5 |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.3 | 0.7 | 0.4 |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0
3 | ТП-180-ТП-255 |  |  | 0.48 | 1.2623 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.92234 |  |  | 1.264 |  |  | 1.264 |  |  | -0.78234 |  | -0.78234
4 | 28/15-РП-7/14 |  |  |  | 1.3635 | [5 empty] | 1.3635 |  |  | 1.364 |  |  | 1.364 |  |  | -1.36 |  | -1.36
| Реконструкция ВЛ- 10 кВ (замена участков ВЛ-10кВ проходящие через жилые дома, детские сады и т.д.) |  |  | 7.44 | 8.1859 |  | 0.02 | 7.44 | 3.85 |  | 2.1759 |  | 2.14 | 8.1864 |  | 2.14 | 8.1864 | 2.14 |  | -0.74594 |  | -0.74594 | [5 empty] | По результатам уточнения проектных и объемов строительно-монтажных работ.
1 | ф.97/15-РП-2/17 |  |  | 4.64 | 3.1402 |  |  | 4.64 | 1.12 |  | 2.0202 |  |  | 3.14 |  |  | 3.14 |  |  | 1.4998 |  | 1.4998
2 | ф.РТП-20/19-462 |  |  | 2.8 | 2.27 |  |  | 2.8 | 2.27 |  |  |  |  | 2.27 |  |  | 2.27 |  |  | 0.53 |  | 0.53
3 | Реконструкция не плана: ф.200-227; ф.51-278; ф.77-279; 23/15-278; РП-13/11-РП-14/2; РП-7/6-126; РП-6/8-34 |  |  |  | 2.7758 |  | 0.02 |  | 0.46 |  | 0.15578 |  | 2.14 | 2.7764 |  | 2.14 | 2.7764 | 2.14 |  | -2.7758 |  | -2.7758
| Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ |  |  | 47.18 | 47.5749 | 6 | 8.05 | 26.47 | 13.87 | 14.71 | 23.2628 |  | 2.3922 | 47.57 |  | 2.392 | 47.57 | 2.392 |  | -0.39492 |  | -0.39492 | [5 empty] | По результатам уточнения проектных и объемов строительно-монтажных работ.
1 | ТП-483 |  |  | 5.61 | 5.7111 | 0.5 | 0.45 | 5.11 | 0.36 |  | 4.9011 |  |  | 5.71 |  |  | 5.71 |  |  | -0.10108 |  | -0.10108
2 | ТП-511 |  |  | 6.38 | 4.1403 | 0.9 | 0.89 | 5 | 0.59 | 0.48 | 0.36145 |  | 2.2988 | 4.14 |  | 2.299 | 4.14 | 2.299 |  | 2.2397 |  | 2.2397
3 | ТП-517 |  |  | 3.78 | 3.2823 | 0.5 | 1.17 | 1.28 |  | 2 | 2.1123 |  |  | 3.28 |  |  | 3.28 |  |  | 0.49772 |  | 0.49772
4 | ТП-73 |  |  | 3.98 | 4.7521 |  | 0.02 | 1.5 | 0.85 | 2.48 | 3.8821 |  |  | 4.75 |  |  | 4.75 |  |  | -0.77213 |  | -0.77213
5 | ТП-592 |  |  | 2.58 | 1.62 |  |  | 2.58 | 1.62 |  |  |  |  | 1.62 |  |  | 1.62 |  |  | 0.96 |  | 0.96
6 | ТП-13 ф.1.2.3 |  |  | 5.21 | 5.75 | 1.8 | 1.88 | 3.41 | 3.87 |  |  |  |  | 5.75 |  |  | 5.75 |  |  | -0.54 |  | -0.54
7 | ТП-101 ф.2.3.4 |  |  | 3.14 | 4.42 | 1.3 | 1.33 | 1.84 | 3.09 |  |  |  |  | 4.42 |  |  | 4.42 |  |  | -1.28 |  | -1.28
8 | ТП-360 |  |  | 2.81 | 2.7877 | 0.5 | 0.45 | 1.6 | 0.31 | 0.71 | 2.0277 |  |  | 2.79 |  |  | 2.79 |  |  | 0.022294 |  | 0.022294
9 | ТП-271 |  |  | 3.1 | 2.7993 |  |  | 0.5 | 0.57 | 2.6 | 2.2293 |  |  | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  | 0.3007 |  | 0.3007
10 | ТП-193 |  |  | 3.45 | 3.2637 |  |  | 1.3 | 0.74 | 2.15 | 2.5237 |  |  | 3.26 |  |  | 3.26 |  |  | 0.18629 |  | 0.18629
11 | ТП-153 |  |  | 4.79 | 3.7122 |  |  | 1 | 0.3 | 3.79 | 3.4122 |  |  | 3.71 |  |  | 3.71 |  |  | 1.0778 |  | 1.0778
12 | ТП-115 (ТП-30) |  |  | 0.76 | 1.04 |  | 0.04 | 0.76 | 0.49 |  | 0.50995 |  |  | 1.04 |  |  | 1.04 |  |  | -0.27995 |  | -0.27995
13 | ТП-113 |  |  | 0.99 | 1.16 | 0.5 | 0.46 | 0.49 | 0.7 |  |  |  |  | 1.16 |  |  | 1.16 |  |  | -0.17 |  | -0.17
14 | ТП-485 |  |  | 0.6 | 0.94528 |  |  | 0.1 | 0.22 | 0.5 | 0.72528 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | -0.34528 |  | -0.34528
15 | Вне плана ТП-116 ф.2; ТП- 544 ф.1; ТП-35 ф.2; ТП-600 ф.2; ТП-462 ф.2.5; ТП-454 ф.3; ТП-164 ф.12 |  |  |  | 2.191 |  | 1.36 |  | 0.16 |  | 0.57768 |  | 0.093324 | 2.19 |  | 0.093 | 2.19 | 0.093 |  | -2.191 |  | -2.191 | [5 empty] | В связи с реконструкцией объектов по технологическому присоединению потребителей.
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ |  |  | 3.71 | 2.0247 | 0.3 | 0.27 | 1.7 | 0.34 | 1.71 | 1.2526 |  | 0.16205 | 2.024 |  | 0.162 | 2.024 | 0.162 |  | 1.6853 |  | 1.6853 | [5 empty] | По результатам уточнения проектных и объемов строительно-монтажных работ.
1 | Кабельные выхода на опоры от ВЛ-0,4 кВ до ТП-10/,04 кВ |  |  | 3.71 | 2.0247 | 0.3 | 0.27 | 1.7 | 0.34 | 1.71 | 1.2526 |  | 0.16205 | 2.024 |  | 0.162 | 2.024 | 0.162 |  | 1.6853 |  | 1.6853
| Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ |  |  | 7 | 9.2741 | 0.1 | 1.98 | 5 | 4.55 | 1.9 | 2.188 |  | 0.55614 | 9.274 |  | 0.556 | 9.274 | 0.556 |  | -2.2741 |  | -2.2741 | [5 empty] | По результатам уточнения проектных и объемов строительно-монтажных работ.
1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП (7,12,485 ) |  |  | 3.4 | 2.8924 | 0.1 | 0.31 | 2.5 | 1.77 | 0.8 | 0.81239 |  |  | 2.89 |  |  | 2.89 |  |  | 0.50761 |  | 0.50761
2 | Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ-100) РТП-24, РТП-23, РП-21. |  |  | 3.6 | 3.6573 |  |  | 2.5 | 2.54 | 1.1 | 1.1173 |  |  | 3.66 |  |  | 3.66 |  |  | -0.057267 |  | -0.057267
3 | Вне плана:ТП-471; РТП-23; ТП-341; демонтаж ТП-580; ТП-320; ТП-485; ТП-391. |  |  |  | 2.7244 |  | 1.67 |  | 0.24 |  | 0.25829 |  | 0.55614 | 2.724 |  | 0.556 | 2.724 | 0.556 |  | -2.7244 |  | -2.7244 | [5 empty] | В связи с реконструкцией объектов по технологическому присоединению потребителей.
1.2 | ПРОЧИЕ без НДС |  |  | 13.2 | 9.8443 | 1.05 | 1.188 | 3.1 | 1.272 | 4.05 | 1.7243 | 5 | 5.66 | 9.84 |  | 5.66 | 9.84 | 5.66 |  | 3.3557 |  | 0.70571 | 2.65
1 | Приобретение автотранспорта |  |  | 5 | 1.05 | 1 | 1.05 | 3 | 0 | 1 |  |  |  | 1.05 |  |  | 1.05 |  |  | 3.95 |  |  | 3.95
2 | Приобретение информационно - вычислительной техники |  |  | 0.2 | 0.14 | 0.05 | 0.138 | 0.1 | 0.002 | 0.05 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  | 0.06 |  |  | 0.06 |  |  |  |  | уточнение стоимости материала
3 | ПИР 2013г. |  |  | 8 | 7.2943 |  |  |  |  | 3 | 1.6343 | 5 | 5.66 | 7.29 |  | 5.66 | 7.29 | 5.66 |  | 0.70571 |  | 0.70571
4 | Выполнение вне плана (АИИСКУЭ) |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.27 |  | 0.09 |  |  | 1.36 |  |  | 1.36 |  |  | -1.36 |  |  | -1.36 |  |  |  |  | В связи с необходимость приобритения дополнительного оборудования
1.3 | Мероприятия по энергосбережению на 2012 г. |  |  | 3.8 | 3.163 | 1.1 | 1.23 | 1.6 | 1.56 | 1.1 |  |  | 0.373 | 3.16 |  | 0.373 | 3.16 | 0.373 |  | 0.637 |  |  | 0.637 |  |  |  |  | Уточнение стоимости материала
1 | Совершенствование технологических процессов и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности |  |  | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.89 | 0.6 | 0.61 | 0.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
2 | Замена устаревших трансформаторов на новые ТМГ12 |  |  | 1.8 | 1.663 | 0.3 | 0.34 | 1 | 0.95 | 0.5 |  |  | 0.373 | 1.66 |  | 0.373 | 1.66 | 0.373 |  | 0.137 |  |  | 0.137
|  | Заместитель директора по финансам | [12 empty] | О.В. Гапон
|  | Заместитель директора по экономике и тарифообразованию | [12 empty] | М.Ю. Пономаренко
|  | Начальник ПТО | [12 empty] | А.А. Ханин