## Лист1
Утверждаю
Директор МП "АЭС"
__________ В.В. Марков
"_____" _______ 2015 г.
ОТЧЁТ по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ НА 01.01. 2016 год
МП г. Абакана "Абаканские электрические сети"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во (план) | Кол-во (факт) | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Фактическая стоимость (тыс. руб.)
I | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
1 | ТП-454 ф.3 | км | 0.12 | 0.12 | 344.4183 | 251.682
2 | ТП-446 ф.4 |  | 0.485 | 0.443 | 774.9599 | 574.6052
3 | ТП-511 ф.1 |  | 0.09 | 0.091 | 272.2112 | 141.262
4 | ТП-511 ф.2 |  | 0.11 | 0.118 | 394.6454 | 237.703
5 | ТП-564 ф.4 |  | 0.196 | 0.19 | 484.47 | 267.546
6 | ТП-49 ф.17 |  | 0.353 | 0.3 | 1033.25 | 592.974
7 | ТП-40 ф.1 |  | 0.38 | 0.4 | 966.84 | 953.9238
8 | ТП-31 ф.1 |  | 0.28 | 0.424 | 1363.22 | 976.0778
| Итого по ВЛ-0,4 кВ | км | 2.014 | 1.643 | 5634.0149 | 3995.7739
II | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
1 | ВЛ-10 кВ ф.22/54 - 194 | км | 0.2 | 0.2 | 525.9089 | 403.42
| Итого по ВЛ-10 кВ | км | 0.2 | 0.2 | 525.9089 | 403.417
III | Капитальный ремонт ТП
1 | Капитальный ремонт трансформаторов ТМ-400 | шт | 15 | 15 | 1133.7 | 882.1954
2 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (ТП-116, 157, 158, 212, 232, 241, 45А, 47, 55, 58) | шт | 10 | 10 | 6682.5 | 4749.5674
3 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) (ТП-45А, 47, 55, 58, 1, 8, 14, 65, 378, 69) ; | шт | 10 | 11 | 2869.5462 | 2623.6015
4 | Капитальный ремонт вне плана: ТП-352; РТП-24; РП-5; ТП-155; ТП-261; ТП-130; ТП-23 | шт |  | 7 |  | 520.8912
| Итого по ремонту ТП | шт | 20 | 21 | 10685.7462 | 8776.2555
IV | Капитальный ремонт административных зданий МП АЭС по ул. Советская 25
1 | Капитальный ремонт административных зданий МП АЭС по ул. Советская 25 | шт | 1 | 1 | 1882.879 | 2020.682
| Итого по ремонту адм зданий | шт | 1 | 1 | 1882.879 | 2020.682
V | ПИР | шт | 7 |  | 1187.71 | 1001.404
VI | Капитальный ремонт КЛ-10кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ | км | 0.68 | 0.5595 | 3787.6 | 4922.4983
| Итого по ремонту КЛ-10 кВ | шт | 0.68 | 0.5595 | 3787.6 | 4922.4983
VII
1 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ | км | 0.56 | 0.238 | 1531.62 | 966.5949
| Итого по ремонту КЛ-0,4кВ | км | 0.56 | 0.238 | 1531.62 | 966.5949
VIII | Капитальный ремонт вне плана: полуприцеп- электростанция, ВЛ-0,4 кВ ТП-119 ф. 4, ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф. 3; ТП-464 ф.2; ТП-90 ф.3.5; ф.51-278; ТП-525 ф.1.ф.96/25.ф.96/04 | шт |  | 9 |  | 435.1654
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2015г. |  |  |  | 25235.4789 | 22521.7909
| Зам. директора по финансам- главный бухгалтер |  |  |  | О.В. Гапон
| Начальник ПТО |  |  |  | А.А. Ханин